Onderwerp voor de raad Actualisatie en evaluatie huisvestingsverordening gemeente Katwijk

Omschrijving

Actualisatie en evaluatie huisvestingsverordening gemeente Katwijk

Programma

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder

Wethouder Mostert

Afdeling

Beleid Fysieke Leefomgeving

Contactpersoon

Mariëlle van der Plas

Datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

juli 2025

Dossier

Actualisatie / evaluatie huisvestingsverordening

Datum wijziging

14-07-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Na het zomerreces

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

09-09-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

De planning is om deze in oktober aan de raad aan te bieden.

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

14-10-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

Bij de actualisatie van de huisvestingsverordening gemeente Katwijk wordt ook de lokale toewijzing voor betaalbare koopwoningen meegenomen zodat de mogelijkheden die de wet biedt hierin meegenomen worden. Dit vraagt een extra onderzoek voor de onderbouwing (is inmiddels gestart) en betekent wel dat de planning opschuift naar einde eerste kwartaal 2026.

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

18-03-26

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

De planning is om deze in april aan de raad aan te bieden. Het onderzoek kostte meer tijd en dat betekent een kleine vertraging in de planning.

Toelichting op de wijziging

Datum afdoening waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad (de vrijdag na het B&W besluit)

Zaaknummer