Toezegging 1003 Aantal strandhuisjes en –cabines bespreken

| Contactpersoon intern |  |
| --- | --- |
| Datum | Toezegging |
| 8 juli 2021 | Bij Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Kustwerk (9243): in de herziening van het strandbeleid het aantal strandhuisjes en -cabines meenemen; de raad beslist uiteindelijk. |
| Datum | Tussenbericht (voortgangsinformatie of toelichting op wijziging planning) |
| 25 augustus 2021 | Herziening van het strandbeleid is nog niet aan orde, mogelijk in Q1 2022. Eerst het beroep afronden op het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. |
| 7 maart 2022 | Herziening van het strandbeleid vindt mogelijk plaats in Q4 2022/Q1 2023. Eerst moet het beroep worden afgerond op het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. |
| 11 mei 2023 | Er is nog niet te zeggen wanneer de herziening van het strandbeleid plaatsvindt. Voorlopig verplaatsen we deze toezegging dan ook naar december 2023. Weten we tussentijds meer dan volgt een nieuwe datum. |
| 4 oktober 2023 | Wij zijn voornemens om in 2025 de herziening van het strandbeleid op te pakken. Dit nemen wij op in de kadernota en begroting 2025. Daarom verplaatsen we deze toezegging naar december 2025. |
| 12-01-26 | De herziening van het strandbeleid staat gepland voor 31 maart 2026. Daarom verplaatsen we deze toezegging naar maart 2026. |
| 01-04-26 | De herziening van het strandbeleid staat gepland voor Q3 2026. |
| Datum | Afdoening (tekst of zaaknummer van bijgevoegd stuk) |