Onderwerp voor de raad Herziening Strandbeleid

Omschrijving

Op 5 juni 2025 heeft de gemeenteraad de Startnotitie herziening strandbeleid vastgesteld. Hierin wordt in de startnotitie het te doorlopen (participatie)proces en de planning beschreven. De planning is het strandbeleid in Q4 vast te laten stellen.

Programma

3. Economie

Portefeuillehouder

Wethouder Knape

Afdeling

Beleid Fysieke Leefomgeving (BFL)

Contactpersoon

Stephan Jansen / Jan Wessendorp

Datum waarop besluit van de raad is gewenst

December 2025

Dossier

Datum wijziging

16-12-25

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop besluit van de raad is gewenst

Eind maart 2026

Toelichting op de wijziging

Datum wijziging

01-04-26

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop besluit van de raad is gewenst

3e kwartaal 2026

Toelichting op de wijziging

Oorspronkelijk was de planning om het herziene strandbeleid eind 2025 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. Het doorlopen participatietraject heeft meer tijd nodig gehad dan van te voren gepland. Het strandbeleid is in concept gereed. De fase van bestuurlijke afstemming is op dit moment nog niet afgerond. Het streven is om het strandbeleid nog voor het zomerreces 2026 aan de gemeenteraad aan te bieden. Besluitvorming kan naar verwachting nog voor de zomer plaatsvinden, dan wel kort daarna. Hierbij speelt mee dat er bij de planning van de verschillende wijzigingen van het Omgevingsplan rekening is gehouden met vaststelling van het strandbeleid in de 1e helft van 2026. Na de vaststelling zal namelijk de wijziging omgevingsplan onderdeel Kust en Duinen worden opgepakt, dit om te kunnen voldoen aan de wettelijke deadline van 1 januari 2032 om een gemeentedekkend omgevingsplan te hebben.

Datum wijziging

Gewijzigde omschrijving

Gewijzigde datum waarop besluit van de raad is gewenst

Toelichting op de wijziging

Datum afdoening (datum raadsbesluit)

Zaaknummer