



Onderwerp voor de raad Herziening Strandbeleid

	Omschrijving 

	Op 5 juni 2025 heeft de gemeenteraad de Startnotitie herziening strandbeleid vastgesteld. Hierin wordt in de startnotitie het te doorlopen (participatie)proces en de planning beschreven. De planning is het strandbeleid in Q4 vast te laten stellen. 

	Programma

	3. Economie

	Portefeuillehouder

	Wethouder Knape

	Afdeling

	Beleid Fysieke Leefomgeving (BFL)

	Contactpersoon

	Stephan Jansen / Jan Wessendorp

	Datum waarop besluit van de raad is gewenst

	December 2025

	Dossier

	



	Datum wijziging

	16-12-25

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop besluit van de raad is gewenst

	Eind maart 2026

	Toelichting op de wijziging

	



	Datum wijziging

	01-04-26

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop besluit van de raad is gewenst

	3e kwartaal 2026

	Toelichting op de wijziging

	Oorspronkelijk was de planning om het herziene strandbeleid eind 2025 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. Het doorlopen participatietraject heeft meer tijd nodig gehad dan van te voren gepland. 
Het strandbeleid is in concept gereed. De fase van bestuurlijke afstemming is op dit moment nog niet afgerond. Het streven is om het strandbeleid nog voor het zomerreces 2026 aan de gemeenteraad aan te bieden. Besluitvorming kan naar verwachting nog voor de zomer plaatsvinden, dan wel kort daarna.
Hierbij speelt mee dat er bij de planning van de verschillende wijzigingen van het Omgevingsplan rekening is gehouden met vaststelling van het strandbeleid in de 1e helft van 2026. Na de vaststelling zal namelijk de wijziging omgevingsplan onderdeel Kust en Duinen worden opgepakt, dit om te kunnen voldoen aan de wettelijke deadline van 1 januari 2032 om een gemeentedekkend omgevingsplan te hebben.  



	Datum wijziging

	

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop besluit van de raad is gewenst

	

	Toelichting op de wijziging

	




	Datum afdoening (datum raadsbesluit)

	

	Zaaknummer
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