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Onderwerp voor de raad Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Bedrijven (ROM-B)

	Omschrijving 

	Binnen Economie071 wordt sinds enige tijd gewerkt aan de realisatie van een Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijven (ROM-B). Hierover is de raad de afgelopen tijd geïnformeerd door middel van onder ander raadsinformatiebrieven. In het tweede kwartaal van 2025 bereidt een daartoe aangetrokken kwartiermaker (tevens huidig directeur van de ROM-Drechtsteden) de besluitvorming over de ROM-B voor, zodat colleges en raden binnen Economie071 goed geïnformeerd een afweging kunnen maken en kunnen besluiten over hun deelname aan en het instellen van een ROM-B binnen Economie071. De kwartiermaker zal daarbij inzicht geven in zaken als doel, scope, organisatie, vereiste financiële middelen en benodigde investeringen, kritische succesfactoren. Beoogd wordt dat in een van de laatste colleges voor het zomerreces positief wordt besloten over een raadvoorstel. Dit kan dan na het zomerreces (september/oktober) in commissievergadering en raadsvergadering van de gemeenteraad worden besproken en besloten.

	Programma

	Programma 3 Economie

	Portefeuillehouder

	Wethouder Knape

	Cluster / Unit

	BFL/Economie

	Contactpersoon

	Wout Vogelesang

	Datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	Einde Q2

	Dossier

	Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijven  (ROM-B)



	Datum wijziging

	27-06-25

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	September 2025

	Toelichting op de wijziging

	



	Datum wijziging

	26-09-25

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	Half oktober 2025

	Toelichting op de wijziging

	



	Datum wijziging

	17-10-25

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	Eind oktober 2025

	Toelichting op de wijziging

	



	Datum wijziging

	26-11-25

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	Tegen de zomer 2026

	Toelichting op de wijziging

	Binnenkort wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd over het vervolg van de ROM-B. We sturen hier een raadsinformatiebrief over. In de tussentijd wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het voorstel voor oprichting van een ROM-B. Binnenkort ontvangt u hierover een raadsinformatiebrief waarin wij ook duidelijk maken welke stappen de komende tijd worden gezet. De verwachting is dat er pas na de verkiezingen tegen de zomer een verzoek aan de raad wordt voorgelegd voor wensen en bedenkingen.




	Datum wijziging

	01-07-2026

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	December 2026

	Toelichting op de wijziging

	Naar latere datum verplaatsen van het aanbieden van een voorstel voor oprichting van een ROM-B voor wensen en bedenkingen. 





	Datum wijziging

	

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	

	Toelichting op de wijziging

	




	Datum wijziging

	

	Gewijzigde omschrijving

	

	Gewijzigde datum waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad

	

	Toelichting op de wijziging

	






	Datum afdoening waarop B&W de nota aanbiedt aan de gemeenteraad (de vrijdag na het B&W besluit)

	

	Zaaknummer
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