Toezegging 1421: Frauderisico-analyse

| Contactpersoon intern |  |
| --- | --- |
| Annemieke Fuchs |  |
| Datum | Toezegging |
| 29-02-24 | Managementletter Deloitte 2023 (3349903, 3334150): Het college doet de toezegging de auditcommissie te informeren over de frauderisico-analyse. |
| Datum | Tussenbericht (voortgangsinformatie of toelichting op wijziging planning) |
| 17-04-24 | Er wordt naar gestreefd deze toezegging voor het zomerreces af te doen. |
| 09-09-24 | De planning voor het afdoen van deze toezegging is december 2024. De planning is naar achteren geschoven omdat het traject nog niet afgerond is. |
| 04-03-25 | Dit komt in de auditcommissie in Q2. |
| 01-07-25 | Planning is om deze eind 2025 af te doen. |
| 12-01-26 | Planning is om deze in de eerste helft van 2026 af te doen. |
| 13-07-26 | Deze is eind juni aan de auditcommissie aangeboden. |
| Datum | Afdoening (tekst of zaaknummer van bijgevoegd stuk) |