Toezegging 1191 Wensen en bedenkingen over verkoop Panbos

| Contactpersoon intern |  |
| --- | --- |
| Dirk van der Plas |  |
| Datum | Toezegging |
| 9 februari 2023 | Bij Expliciete rol gemeenteraad bij verkoop Panbos (3033071): de raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten over de verkoop van het Panbos voordat het contract wordt getekend. |
| Datum | Tussenbericht (voortgangsinformatie of toelichting op wijziging planning) |
| 01-03-2023 | De voorgenomen verkoop van Panbos wordt verder uitgewerkt zodra de rechterlijke uitspraak inzake de omgevingsvergunning Winning 11 onherroepelijk is geworden. Op dit moment is deze zaak nog onder de rechter en kan niet worden aangegeven of en wanneer deze verkoop aan de orde zal zijn. De afdoening van de toezegging is daarom in de LTA op de fictieve datum van 31 december 2023 gezet. |
| 22-01-24 | Er loopt nog een beroep bij de RvS over winning 11. Zolang hier geen uitsluitsel over is wordt de voorgenomen verkoop van Panbos niet verder opgepakt. De planning veschuift daarom naar september 2024. |
| 11-10-24 | De afdoening van deze toezegging staat gepland voor januari 2025. |
| 04-02-25 | De zitting bij de RvS is nog steeds niet gepland. De afdoening van deze toezegging is daarom verzet naar juni 2025. |
| 01-07-25 | De toezegging wordt in november afgedaan. |
| 06-11-2025 | De zitting bij de RvS heeft plaatsgevonden. De uitspraak wordt eind dit jaar verwacht. Tevens wordt aan een Toekomstvisie voor Panbos gewerkt. Op grond daarvan kan de beoordeling of en onder welke voorwaarden verkoop van het Panbos (nog) aan de orde is, in een bredere context worden beoordeeld. |
| 16-01-26 | De uitspraak van de RvS is een kwartaal uitgesteld. Planning staat nu op eind maart. |
| 08-04-26 | De verwachting is dat de toezegging medio juli wordt afgedaan. |
| 22-07-26 | De afdoening van deze toezegging staat gepland voor medio 2027. |
| Datum | Afdoening (tekst of zaaknummer van bijgevoegd stuk) |